## 普通国道养护-日常养护及小修
项目支出绩效目标自评表
（2023年度）
单位（盖章）：贵州省安顺公路管理局 | [6 empty] | 填报日期：2024年3月22日
项目名称 |  |  | 普通国省道养护—日常养护及小修
主管部门及代码 |  |  | [205]贵州省交通厅 |  | 实施单位 | 贵州省安顺公路管理局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 24055100 | 24055100 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款： |  | 24055100 | 24055100 |  |  |  | -
|  |  | ------本级安排： |  | 24055100 | 24055100 |  |  |  | -
|  |  | ------其中：上级补助： | [6 empty] | -
|  |  | 其他： | [6 empty] | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对安顺市省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥91.9和≥90的要求。 |  |  |  | 对安顺市省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥91.9和≥90的要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 省养普通国省道公路日常养护及小修里程 | ≥638.83公里 | ≥638.83公里 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 普通国道MQI优良率 | ≥91.9% | ≥91.9% | 10 | 10
|  |  | 普通省道MQI优良率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | =100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 改善人民出行条件 | 有效提高 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 改善人民出行条件 | 有效提高 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 实现省养干线公路安全运营能力逐步提升 | 逐步提升 | 达成年度指标 | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 按照指标要求完成，取得较好实施效果。
联系人：周珍

## 普通国道养护-预防养护工程
项目支出绩效目标自评表
（2023年度）
单位（盖章）：贵州省安顺公路管理局 | [6 empty] | 填报日期：2024年3月22日
项目名称 |  |  | 普通国省道养护—预防养护工程
主管部门及代码 |  |  | [205]贵州省交通厅 |  | 实施单位 | 贵州省安顺公路管理局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 4768000 | 4768000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款： |  | 4768000 | 4768000 |  |  |  | -
|  |  | ------本级安排： |  | 4768000 | 4768000 |  |  |  | -
|  |  | ------其中：上级补助： | [6 empty] | -
|  |  | 其他： | [6 empty] | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年度预防性养护工程。 |  |  |  | 顺利完成2023年度预防性养护工程，完成38000平方米路面薄层罩面铺筑，同时处置2公里爬坡路段的车辙处置，改善了沿线易滑路段的抗滑性能，提高了道路的通行能力和行车舒适性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成2023年度路面预防性养护投资 | ≥5.2公里 | ≥5.2公里 | 20 | 20
|  | 数量指标 | 完成2023年度桥梁预防性养护投资 | =1座 | 0 | 0 | 0 | 批复全部为路面预防性养护
|  | 数量指标 | 完成2023年度隧道预防性养护投资 | =1条 | 0 | 0 | 0 | 批复全部为路面预防性养护
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | =100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 逐步提高 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 改善人民出行条件 | 逐步提升 | 达成年度指标 | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 按照指标要求完成，取得较好实施效果。
联系人：周珍

## 普通国道养护-修护养护工程
项目支出绩效目标自评表
（2023年度）
单位（盖章）：贵州省安顺公路管理局 | [6 empty] | 填报日期：2024年3月22日
项目名称 |  |  | 普通国省道养护—修复养护工程
主管部门及代码 |  |  | [205]贵州省交通厅 |  | 实施单位 | 贵州省安顺公路管理局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 16154000 | 16154000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款： |  | 16154000 | 16154000 |  |  |  | -
|  |  | ------本级安排： |  | 16154000 | 16154000 |  |  |  | -
|  |  | ------其中：上级补助： | [6 empty] | -
|  |  | 其他： | [6 empty] | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年度年度普通国省道养护工程公路修复养护。 |  |  |  | 顺利完成2023年度年度普通国省道养护工程公路修复养护，项目于2023年7月4日开始建设，2023年11月3日完工，完成路肩、路面及交安设施施工，其中路面全部采用6公分厚Sup-16沥青混凝土铺筑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年度普通国省道养护工程公路修复养护工程（公里） | =9公里 | =9公里 | 10 | 10
|  |  | 年度桥梁修复养护 | =1座 | =1座 | 10 | 10
|  |  | 年度隧道修复养护工程 | =1条 | =1条 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | =100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 有效提高 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 改善人民出行条件 | 逐步提升 | 达成年度指标 | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 按照指标要求完成，取得较好实施效果。
联系人：周珍

## 普通国道养护-专项养护工程
项目支出绩效目标自评表
（2023年度）
单位（盖章）：贵州省安顺公路管理局 | [6 empty] | 填报日期：2024年3月22日
项目名称 |  |  | 普通国省道养护—专项养护工程
主管部门及代码 |  |  | [205]贵州省交通厅 |  | 实施单位 | 贵州省安顺公路管理局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 14822264.9 | 14822264.9 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款： |  | 14822264.9 | 14822264.9 |  |  |  | -
|  |  | ------本级安排： |  | 14822264.9 | 14822264.9 |  |  |  | -
|  |  | ------其中：上级补助： | [6 empty] | -
|  |  | 其他： | [6 empty] | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成3座危旧桥梁改造工程、92.28公里安全精细化提升工程、2个灾害防治工程、1处长达桥梁健康检测系统 |  |  |  | 顺利完成3座危旧桥梁改造工程、92.28公里安全精细化提升工程、2个灾害防治工程、1处长达桥梁健康检测系统，提升了普通国省道穿城镇路段、完善平面平交路口等交通安全设施，提高公路桥梁安全耐久水平，确保桥梁安全运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 实施危旧桥梁改造工程 | =3座 | =3座 | 10 | 10
|  |  | 实施安全精细化提升工程 | =92.28公里 | =92.28公里 | 10 | 10
|  |  | 实施灾害防治工程 | =2个 | =2个 | 10 | 10
|  |  | 实施长大桥梁健康检测系统 | =1处 | =1处 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≤12个月 | ≤12个月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善人民出行条件 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 实现省养干线公路安全运营能力逐步提升 | 逐步提升 | 达成年度指标 | 15 | 15
总 分 | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 实现年度群众出行满意度达标 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 按照指标要求完成，取得较好实施效果。
联系人：周珍

## 普通国省道养护—应急抢通及恢复工程
项目支出绩效目标自评表
（2023年度）
单位（盖章）：贵州省安顺公路管理局 | [6 empty] | 填报日期：2024年3月22日
项目名称 |  |  | 普通国省道养护—应急抢通及恢复工程
主管部门及代码 |  |  | [205]贵州省交通厅 |  | 实施单位 | 贵州省安顺公路管理局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 2420000 | 2420000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款： |  | 2420000 | 2420000 |  |  |  | -
|  |  | ------本级安排： |  | 2420000 | 2420000 |  |  |  | -
|  |  | ------其中：上级补助： | [6 empty] | -
|  |  | 其他： | [6 empty] | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成普通国省道应急抢通（水毁）工程、应急处置中心建设 |  |  |  | 顺利完成普通国省道应急抢通（水毁）工程、应急处置中心建设，提前掌握普通国省干线风险隐患点分布及程度，减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 普通国省道应急抢通<水毁> | ≥638.83公里 | ≥638.83公里 | 7 | 7
|  |  | 应急处置中心建设 | =1处 | =1处 | 7 | 7
|  |  | 公路安全应急及恢复工程 | =1处 | =1处 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≤12个月 | ≤12个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 改善人民出行条件 | 有效提高 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 改善人民出行条件 | 有效提高 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 实现省养干线公路安全运营能力 | 逐步提升 | 达成年度指标 | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 按照指标要求完成，取得较好实施效果。
联系人：周珍

## 普通国道养护-国省道养护决策
项目支出绩效目标自评表
（2023年度）
单位（盖章）：贵州省安顺公路管理局 | [6 empty] | 填报日期：2024年3月22日
项目名称 |  |  | 普通国省道养护—普国省道养护决策
主管部门及代码 |  |  | [205]贵州省交通厅 |  | 实施单位 | 贵州省安顺公路管理局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 178300 | 178300 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款： |  | 178300 | 178300 |  |  |  | -
|  |  | ------本级安排： |  | 178300 | 178300 |  |  |  | -
|  |  | ------其中：上级补助： | [6 empty] | -
|  |  | 其他： | [6 empty] | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年普通国省干线交通量调查。 |  |  |  | 顺利完成2023年普通国省干线交通量调查，确保了18个交通量观测站点的在线率、准确率、及时率，完善普通国省干线在役公路交通量调查与信息服务体系的构架，逐步覆盖管养路段。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成2023年普通国省干线交通量调查 | =18个 | =18个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 调查数据合格率 | =100% | =100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | =100% | =100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 改善人民出行条件 | 逐步提升 | 达成年度指标 | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 按照指标要求完成，取得较好实施效果。
联系人：周珍

## 普通国道养护-省公路局相关课题研究
项目支出绩效目标自评表
（2023年度）
单位（盖章）：贵州省安顺公路管理局 | [6 empty] | 填报日期：2024年3月22日
项目名称 |  |  | 普通国省道养护—省公路局相关课题研究
主管部门及代码 |  |  | [205]贵州省交通厅 |  | 实施单位 | 贵州省安顺公路管理局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 380000 | 380000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款： |  | 380000 | 380000 |  |  |  | -
|  |  | ------本级安排： |  | 380000 | 380000 |  |  |  | -
|  |  | ------其中：上级补助： | [6 empty] | -
|  |  | 其他： | [6 empty] | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年安排相关课题研究工作 |  |  |  | 完成贵州省国省干线公路高品质沥青路面关键技术研究及对SUP-16施工指南编制相关课题研究工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | =3个 | =2个 | 20 | 15 | 贵州省普通国省道长大上坡路段路面车辙形成机理及对策研究项目已申请结转2024年使用
|  | 质量指标 | 准确率 | =100% | =100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 及时完成各项工程 | =100% | =100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10
| 效益目标（30分） | 经济效益指标 | 提高公众出行服务能力 | 稳步提升 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 实现国道数字化管理，智能养护 | 逐步提升 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高公众出行服务能力 | 稳步提升 | 达成年度指标 | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 实现用户满意度达标 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 85
自 评 结 论 | 按照指标要求完成，取得较好实施效果。
联系人：周珍

## 2023年第二批新增一般债券（普通国道建设项目）
项目支出绩效目标自评表
（2023年度）
单位（盖章）：贵州省安顺公路管理局 | [6 empty] | 填报日期：2024年3月22日
项目名称 |  |  | 2023年第二批新增一般债券（普通国道建设项目）
主管部门及代码 |  |  | [205]贵州省交通厅 |  | 实施单位 | 贵州省安顺公路管理局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 96000000 | 96000000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款： |  | 96000000 | 96000000 |  |  |  | -
|  |  | 本级安排： |  | 96000000 | 96000000 |  |  |  | -
|  |  | ------其中：上级补助： | [6 empty] | -
|  |  | 其他： | [6 empty] | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据完成交通运输部(“十四五”公路养护管理发展纲要》精神和(贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的要求，对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥80和≥72的要求。 |  |  |  | 根据完成交通运输部(“十四五”公路养护管理发展纲要》精神和(贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的要求，对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，已建成普通国道MQI优良率达到了≥80的要求，剩余路段施工正在有序推进，过程中严格控制施工质量，确保路面建成时MQI优良率≥80。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 支持国省干线公路项目建设（公里） | ≥49.11公里 | ≥47.11公里 | 10 | 9 | 有2公里路段因征地拆迁推进缓慢，还未动工。
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | 是 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10
|  |  | 2023年度投入金额（万元） | ≥9600万元 | ≥9600万元 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 达成年度指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内今天需求 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 项目启动建设并完工后，可改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 89
自 评 结 论 | 基本按指标要求完成，取得良好效果。
联系人：周珍

## 2023年第二批新增一般债券---国省道安全提升项目
项目支出绩效目标自评表
（2023年度）
单位（盖章）：贵州省安顺公路管理局 | [6 empty] | 填报日期：2024年3月22日
项目名称 |  |  | 2023年第二批新增一般债券---国省道安全提升项目
主管部门及代码 |  |  | [205]贵州省交通厅 |  | 实施单位 | 贵州省安顺公路管理局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 7802000 | 7802000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款： |  | 7802000 | 7802000 |  |  |  | -
|  |  | ------本级安排： |  | 7802000 | 7802000 |  |  |  | -
|  |  | ------其中：上级补助： | [6 empty] | -
|  |  | 其他： | [6 empty] | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成公路灾害防治工程及公路安全提升及隐患处治项目。 |  |  |  | 顺利完成公路灾害防治工程及公路安全提升及隐患处治项目，主要实施内容为重新施划车行道、人行横道、平交道口标线，安装配套标志牌、护栏提升，其中国道于2022年8月开工，2022年12月完工，省道于2022年10月开工，2023年9月完工，进一步提高了公路的通行能力、路况水平、安全水平、出行服务水平和路域环境综合水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 支出实施公路灾害防治工程（公里） | ≥53公里 | ≥53公里 | 10 | 10
|  |  | 支持实施公路安全提升及隐患处治项目（公里） | ≥7.5公里 | ≥7.5公里 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成年度指标 | 5 | 5
|  |  | 完工项目验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按时完成投资 | 是 | 达成年度指标 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 5 | 5
|  |  | 2023年投入资金（万元） | =780.2万元 | =780.2万元 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 改善人民出行条件 | 有效提高 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 减少水土流失，提高公路景观 | 逐步提高 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 是想省养干线公路安全运营能力逐步提升 | 逐步提升 | 达成年度指标 | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众出行满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 按照指标要求完成，取得较好实施效果。
联系人：周珍