## 项目审查登记表
2024年造价中心工程项目造价审查登记表（第三季度）
序号 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目阶段 | 基础资料情况 |  |  |  |  | 受理状态及时间 | 计划完成时间/未受理原因 | 发文时间 | 实际审查时限
[5 empty] | 工作联系函、时间 |  | 设计文件 | 电子版造价文件 | 造价咨询意见
1 | 公路工程 | QJZS-26-2024 | G212仁怀茅台至苍龙段公路建设项目 | 初步设计概算 | 有 | 2024/6/28（ZJSC-027） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于6月28日完善，开始受理 | 2024年6月28日收到工作联系函，概算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.7.1 | 2024.6.28-2024.7.1 共计2个工作日
2 | 公路工程 | QJZS-27-2024 | S206线新华桥危桥改造工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/6/25（ZJSC-026） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于6月27日完善，开始受理 | 2024年6月26日收到工作联系函，缺少预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。, | 2024.7.3 | 2024.6.27-2024.7.3 共计5个工作日
3 | 公路工程 | QJZS-28-2024 | 乌江航运扩能工程乌江渡-龚滩三级航道建设工程 | 初步设计概算 | 有 | 2024/6/17（ZJSC-020） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于6月21日完善，开始受理 | 2024年6月16日收到工作联系函，概算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。, | 2024.7.3 | 2024.6.21-2024.7.3 共计9个工作日
4 | 公路工程 | QJZS-29-2024 | 夏云收费站交通设施维护基地项目 | 施工图预算 | 有 | 2024/6/18（ZJSC-022） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于7月4日完善，开始受理 | 2024年6月18日收到工作联系函，缺少预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。7月4日收到补充的数据文件。 | 2024.7.8 | 2024.7.4-2024.7.8 共计3个工作日
5 | 公路工程 | QJZS-30-2024 | S204大塘至塔石、S513塔石至平永公路路面恢复改造工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/7/2（ZJSC-028） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于7月4日完善，开始受理 | 2024年7月2日预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。7月4日收到工作联系函。 | 2024.7.5 | 2024.7.4-2024.7.5 共计2个工作日
6 | 公路工程 | QJZS-31-2024 | G326播州石界坪至和平公路改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/7/10（ZJSC-030） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于7月10日完善，开始受理 | 2024年7月10日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.7.12 | 2024.7.10-2024.7.12 共计3个工作日
7 | 公路工程 | QJZS-32-2024 | G653洋溪口至新民公路改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/7/11（ZJSC-032） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于7月11日完善，开始受理 | 2024年7月11日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.7.12 | 2024.7.11-2024.7.12 共计2个工作日
8 | 公路工程 | QJZS-33-2024 | G242万山区谢桥至老山口段公路改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2024/6/10（ZJSC-031） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于7月10日完善，开始受理 | 2024年7月10日收到工作联系函，概算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.7.12 | 2024.7.10-2024.7.12 共计3个工作日
9 | 公路工程 | QJZS-34-2024 | G653务川泥高水井坨至花洞公路改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/7/11（ZJSC-033） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于7月11日完善，开始受理 | 2024年7月11日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.7.15 | 2024.7.11-2024.7.15 共计3个工作日
10 | 公路工程 | QJZS-35-2024 | 贵阳环城高速西南环线护栏改造项目预算 | 施工图预算 | 有 | 2024/7/8（ZJSC-029） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于7月11日完善，开始受理 | 2024年7月8日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.7.15 | 2024.7.8-2024.7.15 共计6个工作日
11 | 公路工程 | QJZS-36-2024 | G320普安新寨河至高铁站公路（新寨河至核桃寨段）工程 | 初步设计概算 | 有 | 2024/6/20（ZJSC-034） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于7月17日完善，开始受理 | 2024年7月17日收到工作联系函，概算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.7.17 | 2024.7.17-2024.7.17 共计1个工作日
12 | 公路工程 | QJZS-37-2024 | G654江口县青龙嘴至高墙公路改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/7/17（ZJSC-035） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于7月17日完善，开始受理 | 2024年7月17日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.7.19 | 2024.7.17-2024.7.19 共计3个工作日
13 | 公路工程 | QJZS-38-2024 | G242万山谢桥至老山口段公路改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/7/19（ZJSC-036） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于7月19日完善，开始受理 | 2024年7月19日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.7.22 | 2024.7.19-2024.7.22 共计2个工作日
14 | 公路工程 | QJZS-39-2024 | S304思南许家坝至大河坝公路改扩建工程 | 初步设计概算 | 有 | 2024/7/19（ZJSC-037） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于7月19日完善，开始受理 | 2024年7月20日收到工作联系函，概算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.7.22 | 2024.7.19-2024.7.22 共计2个工作日
15 | 公路工程 | QJZS-40-2024 | G212仁怀茅台至苍龙公路建设项目 | 施工图预算 | 有 | 2024/7/23（ZJSC-041） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于7月23日完善，开始受理 | 2024年7月23日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.7.23 | 2024.7.23-2024.7.23 共计1个工作日
16 | 公路工程 | QJZS-41-2024 | G320普安新寨河至高铁站公路（新寨河至核桃寨段）工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/7/23（ZJSC-040） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于7月23日完善，开始受理 | 2024年7月23日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.7.24 | 2024.7.23-2024.7.24 共计2个工作日
17 | 公路工程 | QJZS-42-2024 | 贵州高速公路集团有限公司视频云联网监测优化提升项目 | 施工图预算 | 有 | 2024/7/22（ZJSC-038） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于7月22日完善，开始受理 | 2024年7月22日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.7.24 | 2024.7.22-2024.7.24 共计3个工作日
18 | 公路工程 | QJZS-43-2024 | 2024年省交通运输厅定点帮扶从江县乡村振兴交通能力服务提升项目工程 | 施工图预算 | 厅定点帮扶办委托函 |  | / | 有 | / | 基础资料于7月26日完善，开始受理 | 2024年7月25日收到厅定点帮扶办委托函，费用编制电子版。 | 2024.7.29 | 2024.7.25-2024.7.29 共计3个工作日
19 | 公路工程 | QJZS-44-2024 | 贵州省公路开发集团有限公司2024-2025年第一批公路桥梁结构检测系统建设项目 | 施工图预算 | 有 | 2024/7/31（ZJSC-044） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于7月31日完善，开始受理 | 2024年7月31日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.7.31 | 2024.7.31-2024.7.31 共计1个工作日
20 | 公路工程 | QJZS-45-2024 | 贵州高速集团有限公司2024-2025年第一批公路桥梁结构检测系统建设项目 | 施工图预算 | 有 | 2024/7/30（ZJSC-042） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于7月30日完善，开始受理 | 2024年7月30日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.7.31 | 2024.7.30-2024.7.31 共计2个工作日
21 | 公路工程 | QJZS-46-2024 | 贵州省公路局2024-2025年第一批公路桥梁结构监测系统建设项目 | 施工图预算 | 有 | 2024/7/31（ZJSC-043） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于7月31日完善，开始受理 | 2024年7月31日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.7.31 | 2024.7.31-2024.7.31 共计1个工作日
22 | 公路工程 | QJZS-47-2024 | 中交资产管理有限公司贵州区域管理总部2024-2025年第一批公路桥梁结构检测系统建设项目 | 施工图预算 | 有 | 2024/7/31（ZJSC-045） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于7月31日完善，开始受理 | 2024年7月31日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.7.31 | 2024.7.31-2024.7.31 共计1个工作日
23 | 公路工程 | QJZS-48-2024 | 2025年普通国道公路设施精细化提升工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/7/25（ZJSC-039） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于8月1日完善，开始受理 | 2024年7月25日收到工作联系函，8月1日收到预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.8.5 | 2024.8.1-2024.8.5 共计3个工作日
24 | 公路工程 | QJZS-49-2024 | 贵州省公路局2025年第一批灾害防治工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/7/25（ZJSC-039） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于8月1日完善，开始受理 | 2024年7月25日收到工作联系函，8月1日收到预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.8.5 | 2024.8.1-2024.8.5 共计3个工作日
25 | 公路工程 | QJZS-50-2024 | G320贵阳竹子坡至大地公路工程 | 初步设计概算 | 有 | 2024/8/2（ZJSC-046） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于8月2日完善，开始受理 | 2024年8月28日收到工作联系函，初步设计概算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.8.7 | 2024.8.2-2024.8.7 共计4个工作日
26 | 公路工程 | QJZS-51-2024 | 贵州省凯里公路管理局2024年G211线公路路面修复养护工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/8/6（ZJSC-047） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于8月8日完善，开始受理 | 2024年8月7日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。8月8日收到修改后的预算数据文件。 | 2024.8.12 | 2024.8.8-2024.8.12 共计3个工作日
27 | 公路工程 | QJZS-52-2024 | 白黔高速中坪收费站进出口连接线灾毁改建项目 | 施工图预算 | 有 | 2024/8/2（ZJSC-049） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于8月22日完善，开始受理 | 2024年8月2日收到工作联系函，8月22日收到预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.8.27 | 2024.8.22-2024.8.27 共计4个工作日
28 | 公路工程 | QJZS-53-2024 | 贵州高速公路集团有限公司所辖路段事件监测智慧化提升项目 | 施工图预算 | 有 | 2024/8/27（ZJSC-050） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于9月4日完善，开始受理 | 2024年8月27日收到工作联系函，9月4日预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.9.6 | 2024.9.4-2024.9.6 共计3个工作日
29 | 公路工程 | QJZS-54-2024 | 贵州高速公路集团有限公司视频云联网监测优化提升项目 | 施工图预算 | 有 | 2024/8/27（ZJSC-051） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于9月4日完善，开始受理 | 2024年8月27日收到工作联系函，9月4日预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.9.6 | 2024.9.4-2024.9.6 共计3个工作日
30 | 公路工程 | QJZS-55-2024 | S304思南许家坝至大河坝公路改扩建工程 | 施工图预算 | 有 | 2024/9/12（ZJSC-054） | 有 | 有 | 有 | 基础资料于9月12日完善，开始受理 | 2024年9月12日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.9.12 | 2024.9.12-2024.9.12 共计1个工作日
31 | 公路工程 | QJZS-56-2024 | 贵州省公路局国省干线公路承灾体普查高等级风险点数据核查实施方案 | 预算审核 | 省公路局工作联系函 |  | / | 有 | / | 基础资料于9月19日完善，开始受理 | 2024年9月19日收到省公路局工作联系函及相关资料。 | 2024.9.25 | 2024.9.19-2024.9.25 共计5个工作日
32 | 公路工程 | QJZS-57-2024 | S82筑大高速百里杜鹃西收费改造工程 | 施工图预算 | 省公路局工作联系函 （GLJYLC-ZJSH-2024002） |  | 有 | 有 | 有 | 基础资料于9月20日完善，开始受理 | 2024年9月20日收到工作联系函，预算电子版数据文件（同望ecpt），设计图纸电子版。 | 2024.9.26 | 2024.9.20-2024.9.26 共计5个工作日